## Sheet1
Id | ChainageId | LayerId | Status | ProgressPercent | PlannedStartDate | PlannedEndDate | ActualStartDate | ActualEndDate | BudgetCost | ActualCost | CostVariance | DelayDays | UpdatedBy | UpdatedAt | DesignThicknessMm | LevelColorHex | LayerCode | LayerName
1 | 1 | 1qG2$uZQDCJQNmYAadLbsB | Completed | 100 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 75000 | 77500 | 2500 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 500 | #F59E0B | SUB | Subgrade Earthwork
2 | 1 | 1qG2$uZQDCJQNmYAadLbsJ | Completed | 100 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 30000 | 29000 | -1000 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 200 | #0EA5E9 | GSB | Granular Sub-Base
3 | 1 | 1qG2$uZQDCJQNmYAadLbsR | Completed | 100 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | 37500 | 36250 | -1250 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 250 | #6366F1 | BC | Base Course
4 | 1 | 0MMizBrBTEeeb43cp8iy30 | Completed | 100 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | 15000 | 14500 | -500 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 100 | #F43F5E | SC | surface course
1 | 2 | 1qG2$uZQDCJQNmYAadLbrS | In Progress | 80 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | 2025-01-11 | NULL | 75000 | 72500 | -2500 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 500 | #F59E0B | SUB | Subgrade Earthwork
2 | 2 | 1qG2$uZQDCJQNmYAadLbra | Delayed | 20 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | 2025-01-26 | NULL | 30000 | 29000 | -1000 | 15 | System Excel Import | 46240.4567 | 200 | #0EA5E9 | GSB | Granular Sub-Base
3 | 2 | 1qG2$uZQDCJQNmYAadLbri | Delayed | 2 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | NULL | NULL | 37500 | 36250 | -1250 | 5 | System Excel Import | 46240.4567 | 250 | #6366F1 | BC | Base Course
4 | 2 | 0MMizBrBTEeeb43cp8iy2v | Not started | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | NULL | NULL | 15000 | 14500 | -500 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 100 | #F43F5E | SC | surface course
1 | 3 | 1_DMN54lT1qO3bzzCENSBK | In Progress | 60 | 2025-01-11 | 2025-01-26 | NULL | NULL | 75000 | 40000 | -35000 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 500 | #F59E0B | SUB | Subgrade Earthwork
2 | 3 | 1_DMN54lT1qO3bzzCENSA2 | Delayed | 5 | 2025-01-21 | 2025-02-05 | NULL | NULL | 30000 | 10000 | -20000 | 10 | System Excel Import | 46240.4567 | 200 | #0EA5E9 | GSB | Granular Sub-Base
3 | 3 | 1_DMN54lT1qO3bzzCENS9Y | Not started | 0 | 2025-01-31 | 2025-02-15 | NULL | NULL | 37500 | 0 | -37500 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 250 | #6366F1 | BC | Base Course
4 | 3 | 0MMizBrBTEeeb43cp8iy3h | Not started | 0 | 2025-02-10 | 2025-02-25 | NULL | NULL | 15000 | 0 | -15000 | 0 | System Excel Import | 46240.4567 | 100 | #F43F5E | SC | surface course